## 1. Báo Cáo Tiến Độ
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (CAPSTONE PROCESS REPORT)
Code: IAP491_FA26_PI_GUARD ¦ Học kỳ Fall 2026 (07/09/2026 – 20/12/2026) ¦ Khoa An toàn Thông tin - Đại học FPT
Topic: A Machine-Learning Guardrail for Detecting Prompt Injection and Jailbreak Attacks on LLM Applications (PI-Guard)
MSSV | Họ và tên | Phân công nhiệm vụ cốt lõi |  |  |  | Tiến độ thực hiện hàng tuần (Tuần 1: 07/09/2026 – Tuần 15: 20/12/2026)
|  | Nhiệm vụ 1 | Nhiệm vụ 2 | Nhiệm vụ 3 | Nhiệm vụ 4 | Tuần 1 (07/09 - 13/09) | Tuần 2 (14/09 - 20/09) | Tuần 3 (21/09 - 27/09) | Tuần 4 (28/09 - 04/10) | Tuần 5 (05/10 - 11/10) | Tuần 6 (12/10 - 18/10) | Tuần 7 (19/10 - 25/10) | Tuần 8 (26/10 - 01/11) | Tuần 9 (02/11 - 08/11) | Tuần 10 (09/11 - 15/11) | Tuần 11 (16/11 - 22/11) | Tuần 12 (23/11 - 29/11) | Tuần 13 (30/11 - 06/12) | Tuần 14 (07/12 - 13/12) | Tuần 15 (14/12 - 20/12)
SE182034 | Nguyễn Văn Trường (Leader) | Thiết kế kiến trúc hệ thống PI-Guard, thu thập và xây dựng Dataset đa nguồn (Hugging Face). | Nghiên cứu & triển khai thuật toán Group-Aware Splitting chống rò rỉ dữ liệu (Data Leakage). | Phụ trách Report No.1 (Introduction) & Report No.2 (Literature Review). | Điều phối tiến độ nhóm, chuẩn hóa hồ sơ Review 1 - 4 và nộp báo cáo tuần cho GVHD. | Khởi động, Papers & Thiết kế Slide: - Tham gia Meeting 1 (29/08), Meeting 2 (01/09) & Meeting 3 (08/09). - Cùng Đức trực tiếp thiết kế đồ họa, biên soạn nội dung và hoàn thiện bộ Slide 22 trang (PI-GUARD-Present-109.pptx) báo cáo tiến độ gặp GVHD ngày 10/09. - Đọc & sàng lọc 10 papers, cập nhật cơ sở lý thuyết Chapter 1&2. | Bối cảnh & Phân loại: - Soạn thảo Chapter 1 (Introduction). - Phân loại Threat Taxonomy (OWASP). - Lỗ hổng Von Neumann NLP. | Báo cáo Meeting 6 (26/09) & Docs: - Hoàn thiện toàn văn Report No.1 (Chapter 1) & Report No.2 (Chapter 2). - Cùng Đức trực tiếp tạo bộ slide báo cáo tiến độ Meeting 6 (SLIDE_DECK_MEETING_6.md). - Ngày 26/09: Báo cáo trực tiếp tại trường với GVHD ThS. Trần Văn Ninh; cùng Phương thuyết trình Phần 4 (Đề xuất kiến trúc Two-Tier Cascade của đồ án). | Review 1: snapshot 03/10; hoàn tất 04/10 theo xác nhận. Report 1/2 đã ghi hoàn thành; chưa có chứng cứ gửi GVHD. Không phải nghiệm thu mô hình. | V7.1 L2: five fits shared the same 1,102-row validation. Baseline macro-F1 0.4884; PI recall 20.77%; JB recall 41.76%; benign FPR 11.28%. 467/1,102 errors occurred in all five fits. Source/label coupling and lexical/length shifts co-occur, so no sole cause is established. V8 is a 0-row source/label gate package; rights and independent adjudication remain open. Test/source-evaluation stayed closed; no L3 run. | Hỗ trợ Baseline ML: - Phân tích phân phối nhãn dữ liệu. - Đo lường độ rò rỉ Inter-cluster. - Hỗ trợ xây dựng baseline TF-IDF. | Soạn thảo & Cập nhật Docs: - Soạn thảo Chapter 3 (Methodology). - Tổng hợp cấu trúc Report No.3. - Chuẩn bị tài liệu & slide Review 2. | BẢO VỆ REVIEW 2 (GVHD): - Báo cáo Chapter 3 (Methodology & ML). - Tiếp thu góp ý & cập nhật hoàn thiện docs. - Nghiệm thu Report No.3 (20% điểm). | Transformer Training: - Hỗ trợ fine-tuning DeBERTa-v3. - Phân tích Attention Weight. - Đánh giá độ bền Adversarial. | Hoàn thiện Report No.4: - Đo lường chỉ số F1, FPR trên CPU. - Đánh giá Adversarial Robustness & tối ưu ngưỡng. - Nộp Report No.4 cho GVHD. | Tích hợp API Middleware: - Điều phối tích hợp FastAPI proxy. - Đo latency end-to-end P95 < 30ms. - Dựng dashboard Streamlit. | Chuẩn bị Hội Đồng 1: - Hoàn thiện tài liệu kỹ thuật demo. - Tổng duyệt Prototype & Slide Hội đồng. - Kiểm tra độ ổn định hệ thống. | BÁO CÁO HỘI ĐỒNG 1 (MIDTERM): - Bảo vệ Prototype Demo trước Hội đồng. - Báo cáo kết quả thực nghiệm Chapter 4. - Tiếp thu ý kiến phản biện Hội đồng. | Discussion, Conclusion & Thesis: - Soạn thảo Report No.5 & No.6. - Tổng hợp Master Thesis 6 chương. - Quét Turnitin (< 20%), duyệt Slide. | BÁO CÁO HỘI ĐỒNG FINAL (TỐT NGHIỆP): - Tổng duyệt Slide PPTX bảo vệ. - BẢO VỆ CHÍNH THỨC TRƯỚC HỘI ĐỒNG. - Hoàn tất hồ sơ tốt nghiệp FPT.
SE182087 | Nguyễn Quí Đức | Nghiên cứu lý thuyết Classical Machine Learning và biểu diễn đặc trưng ngôn ngữ. | Xây dựng pipeline trích xuất đặc trưng kết hợp (Word + Char n-grams TF-IDF). | Huấn luyện và đánh giá các mô hình Baseline (Logistic Regression, LinearSVC, XGBoost). | Phụ trách Report No.3 (Methodology - Baseline ML & Feature Engineering). | Khảo sát ML & Thiết kế Slide: - Tham gia Meeting 1 (29/08), Meeting 2 (01/09) & Meeting 3 (08/09). - Cùng Trường trực tiếp thiết kế đồ họa, biên soạn nội dung và hoàn thiện bộ Slide 22 trang (PI-GUARD-Present-109.pptx) báo cáo tiến độ gặp GVHD ngày 10/09. - Phân tích TOSEM 2025 và nghiên cứu cơ chế TF-IDF Character N-Grams. | Threat Model & Attack Surface: - Xây dựng sơ đồ NIST AI 100-2e2025. - Khóa chặt Attack Surface /v1/chat. - Thiết kế kiến trúc bảo vệ 3 lớp. | Slide & Thuyết trình Meeting 6 (26/09): - Cùng Trường trực tiếp thiết kế cấu trúc và hoàn thiện bộ slide báo cáo tiến độ Meeting 6. - Ngày 26/09: Báo cáo trực tiếp tại trường với GVHD ThS. Trần Văn Ninh; thuyết trình Phần 1 (Lỗ hổng ranh giới phẳng & phân loại tấn công) và Phần 2 (Cơ sở lý thuyết, SOTA, Guardrail Trilemma). | Review 1: snapshot 03/10; hoàn tất 04/10 theo xác nhận. Report 1/2 đã ghi hoàn thành; chưa có chứng cứ gửi GVHD. Không phải nghiệm thu mô hình. | Trích xuất đặc trưng: - Xây dựng Word+Char TF-IDF pipeline. - Tối ưu hóa sublinear_tf, max_features. - Xử lý bộ tiền lọc Base64/Leet. | Huấn luyện Baseline ML: - Huấn luyện LR, LinearSVC, XGBoost. - Đánh giá F1, FPR, độ trễ CPU. - So sánh hiệu năng các mô hình. | Methodology & Baseline ML: - Soạn thảo chi tiết Chapter 3. - Tổng hợp số liệu F1/FPR Baseline. - Cập nhật tài liệu kỹ thuật TF-IDF. | BẢO VỆ REVIEW 2 (GVHD): - Thuyết trình phương pháp luận Chapter 3. - Demo kết quả Baseline ML (LR, SVC, XGB). - Cập nhật docs theo góp ý của Thầy. | Phân tích Robustness: - Đánh giá khả năng chống nhiễu ký tự. - Kiểm thử bộ lọc Base64 decoder. - Hỗ trợ đánh giá DeBERTa-v3. | Báo cáo No.4: - Tổng hợp số liệu đối chuẩn Baseline. - Vẽ biểu đồ ROC-AUC, Confusion Matrix. - Đóng góp phần Methodology Report 4. | Tích hợp Model vào API: - Đóng gói mô hình joblib sang API. - Viết routing xử lý phân loại nhanh. - Kiểm thử latency tầng baseline. | Chuẩn bị Hội Đồng 1: - Đóng gói tài liệu trích xuất đặc trưng. - Kiểm thử chéo Baseline vs Transformer. - Tham gia tổng duyệt demo. | BÁO CÁO HỘI ĐỒNG 1 (MIDTERM): - Trình bày kiến trúc ML & kết quả. - Phản biện thuật toán trích xuất đặc trưng. - Tiếp thu ý kiến Hội đồng. | Soạn thảo Luận văn: - Soạn thảo chuyên sâu Chapter 3 & 4. - So sánh ưu nhược TF-IDF vs Transformer. - Viết phần thảo luận giới hạn mô hình. | BÁO CÁO HỘI ĐỒNG FINAL (TỐT NGHIỆP): - Phụ trách báo cáo phần Methodology. - Trả lời chất vấn của Hội đồng. - Bảo vệ tốt nghiệp xuất sắc.
SE181851 | Phạm Minh Hoàng Việt | Nghiên cứu cơ chế Disentangled Attention của mô hình microsoft/deberta-v3-base. | Thực hiện Supervised Fine-Tuning Transformer và tối ưu hàm mất mát BCEWithLogitsLoss. | Tối ưu hóa pipeline suy luận Transformer và đánh giá độ bền đối kháng Adversarial Robustness. | Phụ trách Report No.4 (Experimental and Results - Training & Adversarial Tests). | Khảo sát Mô hình & Rà soát Slide: - Tham gia Meeting 1 (29/08), Meeting 2 (01/09) & Meeting 3 (08/09). - Rà soát toàn bộ bộ slide do Trường & Đức chuẩn bị, thống nhất 100% và không có ý kiến bổ sung. - Khảo sát RAP-ID, BIPIA và cơ chế Disentangled Attention DeBERTa-v3. | Khảo sát Y văn Guardrail: - Đối sánh các trường phái Guardrail. - Khảo sát các dòng Target LLMs. - Soạn thảo luận giải chọn mô hình. | Thực nghiệm & Báo cáo Meeting 6 (26/09): - Chạy thực nghiệm đo đạc độc lập 6 mô hình y văn trên bộ benchmark cross-dataset D1–D6 trong sandbox. - Ngày 26/09: Báo cáo trực tiếp tại trường với GVHD ThS. Trần Văn Ninh; thuyết trình Phần 3 (Kết quả thực nghiệm đối chuẩn chéo D1–D6 chỉ ra các failure modes y văn). | Review 1: snapshot 03/10; hoàn tất 04/10 theo xác nhận. Report 1/2 đã ghi hoàn thành; chưa có chứng cứ gửi GVHD. Không phải nghiệm thu mô hình. | Chuẩn bị Fine-Tuning: - Chuẩn bị dataloader cho Transformer. - Thiết lập pipeline tokenize độ dài 512. - Cấu hình hyperparameters AdamW/Cosine. | Khảo sát Baseline & Transformer: - Hỗ trợ đánh giá Baseline ML. - Khảo sát Disentangled Attention. - Chuẩn bị cấu trúc Chapter 3. | Hỗ trợ Thực nghiệm & Docs: - Soạn thảo cấu trúc Chapter 3. - Chuẩn bị ma trận đánh giá đối chuẩn. - Kiểm tra tính nhất quán dữ liệu. | BẢO VỆ REVIEW 2 & Khởi động SFT: - Báo cáo định hướng DeBERTa-v3. - Cập nhật docs Chapter 3 sau Review 2. - Thiết lập pipeline fine-tuning GPU. | Fine-Tuning DeBERTa-v3: - Huấn luyện DeBERTa-v3 trên GPU. - Tối ưu BCEWithLogitsLoss chống lệch nhãn. - Theo dõi validation loss & F1-score. | Tối ưu hóa suy luận & Độ bền: - Tối ưu hóa suy luận Transformer trên CPU. - Đánh giá độ bền đối kháng (Leetspeak, Base64). - Đạt độ trễ thấp trên CPU. Nộp R4. | Tích hợp Transformer Engine: - Viết wrapper suy luận DeBERTa-v3 cho API. - Tối ưu hóa pipeline batching & đa luồng CPU. - Đo đạc thông lượng xử lý RPS. | Chuẩn bị Hội Đồng 1: - Kiểm thử hiệu năng Transformer trên CPU. - Chuẩn bị slide thực nghiệm Chapter 4. - Tổng duyệt phần trình bày AI Model. | BÁO CÁO HỘI ĐỒNG 1 (MIDTERM): - Trình diễn trực tiếp mô hình DeBERTa-v3 Guardrail. - Chứng minh độ trễ thấp và FPR < 1.5%. - Bảo vệ thành công Prototype. | Biên soạn Kết quả Thực nghiệm: - Viết chi tiết toàn văn Chapter 4. - Bảng đối chuẩn F1, FPR, Latency. - Phân tích trade-off độ chính xác - tốc độ. | BÁO CÁO HỘI ĐỒNG FINAL (TỐT NGHIỆP): - Trình bày kiến trúc Two-Tier Guardrail (TF-IDF + DeBERTa-v3). - Trả lời chất vấn chuyên sâu về AI Security. - Hoàn thành xuất sắc đồ án.
SE180235 | Đỗ Đoàn Duy Phương | Phát triển Asynchronous API Middleware bằng FastAPI tích hợp chốt chặn Guardrail. | Xây dựng giao diện Dashboard tương tác trực quan bằng Streamlit phục vụ kiểm thử. | Định dạng và biên tập toàn văn Luận văn tốt nghiệp theo chuẩn FPT IAP491. | Phụ trách Report No.5 (Discussion) & Report No.6 (Conclusion & Slide Deck). | Khảo sát Y văn & Rà soát Slide: - Tham gia Meeting 1 (29/08), Meeting 2 (01/09) & Meeting 3 (08/09). - Rà soát toàn bộ bộ slide do Trường & Đức chuẩn bị, thống nhất 100% và không có ý kiến bổ sung. - Khảo sát Do-Not-Answer và xây dựng cấu trúc 3 câu hỏi nghiên cứu IEEE (RQ1-RQ3). | Research Questions & Gaps: - Soạn thảo 3 Câu hỏi IEEE (RQ1-RQ3). - Xác định 3 Gaps & 4 Đóng góp mới. - Định vị ranh giới In-scope/Out-of-scope. | Đề xuất Mô hình & Báo cáo Meeting 6 (26/09): - Phân tích giải pháp xử lý văn bản dài 200k ký tự và chống prompt giấu ở đuôi (Head-and-Tail Priority Scanning). - Ngày 26/09: Báo cáo trực tiếp tại trường với GVHD ThS. Trần Văn Ninh; cùng Trường thuyết trình Phần 4 (Đề xuất kiến trúc Two-Tier Cascade của đồ án). - Hỗ trợ rà soát docs Chapter 1 & 2. | Review 1: snapshot 03/10; hoàn tất 04/10 theo xác nhận. Report 1/2 đã ghi hoàn thành; chưa có chứng cứ gửi GVHD. Không phải nghiệm thu mô hình. | Xây dựng API Core: - Viết endpoint POST /v1/chat/completions. - Xây dựng tầng tiền xử lý regex & decoding. - Tích hợp cấu trúc phản hồi chuẩn RFC. | Tích hợp Baseline vào API: - Kết nối mô hình TF-IDF vào middleware. - Ghi log request/response vào JSONL. - Xử lý bất đồng bộ async/await. | Kiến trúc Middleware & Docs: - Soạn thảo kiến trúc API Chapter 3. - Thiết kế bộ slide báo cáo Review 2. - Hoàn thiện bản thảo Report No.3. | BẢO VỆ REVIEW 2 (GVHD): - Trình diễn kết nối API với Baseline ML. - Cập nhật docs theo kết luận họp. - Bắt đầu dựng Streamlit Dashboard. | Phát triển Streamlit Dashboard: - Dựng UI nhập prompt kiểm thử trực tiếp. - Hiển thị nhãn, confidence score, latency. - Tạo trang so sánh 4 kịch bản demo. | Tích hợp Guardrail Engine: - Kết nối mô hình phân loại vào FastAPI. - Thêm tính năng toggle chuyển đổi mô hình (TF-IDF / DeBERTa). - Tối ưu hóa xử lý lỗi HTTP 400/500. | Hoàn thiện Dashboard: - Thêm biểu đồ phân tích và giám sát log. - Dựng dashboard đo latency & throughput. - Đóng gói Docker Compose tiện lợi. | Chuẩn bị Hội Đồng 1: - Hoàn thiện UI Dashboard tương tác cao. - Viết kịch bản live demo 4 kịch bản. - Tổng duyệt kỹ thuật cùng nhóm. | BÁO CÁO HỘI ĐỒNG 1 (MIDTERM): - Trình chiếu trực tiếp Dashboard & API. - Demo tương tác trực quan 4 kịch bản. - Tiếp thu góp ý từ Hội đồng Giữa kỳ. | Soạn thảo Report No.5 & No.6: - Viết Chapter 5 (Discussion & Limitations). - Viết Chapter 6 (Conclusion & Future Work). - Định dạng chuẩn IEEE/FPT cho Luận văn. | BÁO CÁO HỘI ĐỒNG FINAL (TỐT NGHIỆP): - Trình bày Demo & Kiến trúc phần mềm. - Điều phối phần trình chiếu Hội đồng. - Đạt kết quả Tốt nghiệp xuất sắc.

## 2. Checklist Tiến Độ
DANH MỤC CÔNG VIỆC CHI TIẾT & CHECKLIST TIẾN ĐỘ (PI-GUARD CAPSTONE)
Học kỳ Fall 2026 (07/09/2026 – 20/12/2026) ¦ Hướng dẫn: Chọn trạng thái tại cột D từ danh sách thả xuống
Mã Task | Tuần / Cột mốc | Nội dung công việc | Trạng thái | Thành viên phụ trách | Sản phẩm đầu ra | Ghi chú / Deadline
T01 | Tuần 1 (07/09 - 13/09) | Họp định hướng & Sàng lọc Y văn (Meeting 1: 29/08, Meeting 2: 01/09, Meeting 3: 08/09) | Hoàn thành | Cả 4 thành viên | Biên bản Meeting 1, 2, 3.md | 08/09/2026
T02 | Tuần 1 (07/09 - 13/09) | Thiết kế, biên soạn nội dung và hoàn thiện bộ Slide 22 trang báo cáo tiến độ gặp GVHD ngày 10/09 (PI-GUARD-Present-109.pptx) | Hoàn thành | Trường & Đức | Final-Report/Meeting/Meeting 3_08_09_26.md | 09/09/2026
T03 | Tuần 1 (07/09 - 13/09) | Thu thập & thẩm định 17 papers chuẩn IEEE >= 2022 theo CAPSTONE REGISTER | Hoàn thành | Trường (Leader) | reports/References/ & REFERENCES_LOG.md | 13/09/2026
T04 | Tuần 2 (14/09 - 20/09) | Soạn thảo Chapter 1: Background & Problem Statement (Lỗ hổng Von Neumann NLP) | Hoàn thành | Trường | workspaces/truongnv/docs/ | 16/09/2026
T05 | Tuần 2 (14/09 - 20/09) | Phân loại Threat Taxonomy (Direct/Indirect Injection vs Jailbreak theo OWASP) | Hoàn thành | Trường & Đức | workspaces/truongnv/docs/ | 17/09/2026
T06 | Tuần 2 (14/09 - 20/09) | Xây dựng Threat Model (NIST AI 100-2e2025) & Attack Surface (/v1/chat) | Hoàn thành | Đức | workspaces/ducnq/ | 18/09/2026
T07 | Tuần 2 (14/09 - 20/09) | Thiết kế Kiến trúc bảo vệ 3 lớp & Cơ chế phòng thủ độ bền Robustness | Hoàn thành | Đức | workspaces/ducnq/ | 19/09/2026
T08 | Tuần 2 (14/09 - 20/09) | Soạn thảo 3 Câu hỏi nghiên cứu IEEE (RQ1-RQ3), 3 Gaps & 4 Đóng góp mới | Hoàn thành | Phương | workspaces/phuongddd/ | 20/09/2026
T09 | Tuần 3 (21/09 - 27/09) | Khảo sát SOTA Guardrails, Luận giải chọn mô hình & Khảo sát 5 Target LLMs | Hoàn thành | Việt | workspaces/vietpmh/ | 23/09/2026
T10 | Tuần 3 (21/09 - 27/09) | Thiết kế Ma trận 4 Kịch bản Minh họa Đề bài (2x2: Vulnerable vs Proposed Protected) | Hoàn thành | Việt & Phương | workspaces/vietpmh/ | 25/09/2026
T11 | Tuần 3 (21/09 - 27/09) | Hoàn thiện toàn văn Report No.1: Introduction (Chapter 1 — 10% Process Mark) | Hoàn thành | Trường (Leader) | workspaces/truongnv/docs/ | 26/09/2026
T12 | Tuần 3 (21/09 - 27/09) | Hoàn thiện toàn văn Report No.2: Literature Review (Chapter 2 — 25% Process Mark) | Hoàn thành | Trường & Phương | workspaces/truongnv/docs/ | 27/09/2026
T13 | Tuần 3 (21/09 - 27/09) | Báo cáo Meeting 6 trực tiếp tại trường với GVHD (26/09): Trường & Đức làm slide; Đức thuyết trình P1-P2; Việt P3; Trường & Phương P4 | Hoàn thành | Cả 4 thành viên | Final-Report/Meeting/Meeting 6_26_09_26.md | 26/09/2026
T14 | Tuần 4 (28/09 - 04/10) | Tóm gọn toàn bộ báo cáo ngày 26/9 thành hồ sơ Review 1 & Hoàn thiện slide PPTX 15 phút | Đang thực hiện | Cả 4 thành viên | Slide PPTX Review 1 | 30/09/2026
T15 | Tuần 4 (28/09 - 04/10) | Họp tổng kết tuần, cập nhật Process Report Excel & Nộp Report 1 & 2 cho GVHD | Đang thực hiện | Trường (Leader) | PI_GUARD_PROCESS_REPORT.xlsx | 03/10/2026
T16 | Tuần 4 (28/09 - 04/10) | CỘT MỐC 1 — REVIEW 1 HOÀN TẤT NGÀY 04/10/2026 (theo xác nhận của người dùng) | Hoàn thành | Cả 4 thành viên | workspaces/truongnv/reports/report_for_review1/REVIEW_1_COMPLETION_REPORT_2026-10-04.md (báo cáo tiến độ, không phải biên bản nghiệm thu mô hình) | 30/09/2026
T17 | Tuần 5 - 6 (05/10 - 18/10) | Duyệt nguồn/nhãn; group-aware split; fit baseline TF-IDF ba lớp | Đang thực hiện | Trường & Đức | L2 model + metrics | V7.1 L2 done: five fits; weak validation. Rights/labels open; V8 has 0 rows. No test/source-eval or L3.
T18 | Tuần 7 (19/10 - 25/10) | Fine-tune DeBERTa; tích hợp demo L2/L3; soạn Chapter 3 và slide | Chưa bắt đầu | Đức & Trường | Checkpoint; inference thật; tài liệu Review 2 | 25/10/2026
T19 | Tuần 8 (26/10 - 01/11) | Review 2: Chapter 3 và demo model PI-Guard ba nhãn | Chưa bắt đầu | Cả 4 thành viên | Demo thật, provenance và checklist trạng thái | 01/11/2026
T20 | Tuần 9 - 10 (02/11 - 15/11) | Đánh giá robustness DeBERTa; hoàn tất Report No.4 | Chưa bắt đầu | Việt & Đức | Report No.4; metrics từng lớp; checkpoint/hash | 15/11/2026
T21 | Tuần 11 - 12 (16/11 - 29/11) | Xây dựng API Middleware, Streamlit Dashboard & Tích hợp Prototype Demo 3 lớp | Chưa bắt đầu | Phương & Việt | Hệ thống Prototype hoàn chỉnh | 29/11/2026
T22 | Tuần 13 (30/11 - 06/12) | CỘT MỐC 3 — BÁO CÁO HỘI ĐỒNG 1 (HỘI ĐỒNG GIỮA KỲ — PROTOTYPE DEMO & CHAPTER 4) | Chưa bắt đầu | Cả 4 thành viên | Biên bản nghiệm thu Hội đồng 1 | 06/12/2026
T23 | Tuần 14 (07/12 - 13/12) | Soạn Report No.5 & No.6, Tổng hợp Master Thesis 6 chương qua script & Quét Turnitin (< 20%) | Chưa bắt đầu | Cả 4 thành viên | FINAL_THESIS.md & Report 5, 6 | 13/12/2026
T24 | Tuần 15 (14/12 - 20/12) | CỘT MỐC 4 — BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TOÀN DIỆN 6 CHƯƠNG TRƯỚC HỘI ĐỒNG FINAL | Chưa bắt đầu | Cả 4 thành viên | Final Thesis & Slide Defense | 20/12/2026

## 3. Nhật Ký Họp
NHẬT KÝ CÁC CUỘC HỌP VỚI GVHD & HỌP NHÓM NỘI BỘ (PI-GUARD MEETING LOG)
Học kỳ Fall 2026 (07/09/2026 – 20/12/2026) ¦ Khoa An toàn Thông tin - Đại học FPT
Mã cuộc họp | Thời gian | Hình thức / Địa điểm | Thành phần tham dự | Chủ đề & Nội dung cốt lõi | Phân công nhiệm vụ cụ thể & Sản phẩm đầu ra | Trạng thái & Biên bản lưu trữ
Meet 01 | 29/08/2026 | Trực tuyến (Google Meet với GVHD) | 4 SV (Trường, Đức, Việt, Phương) & GVHD | Họp GVHD định hướng bài toán an ninh LLM | Cả nhóm cùng thu thập tài liệu theo CAPSTONE REGISTER; Trường điều phối hồ sơ. Đầu ra: Meeting 1_29_08_26.md | Hoàn thành (100%) Final-Report/Meeting/Meeting 1_29_08_26.md
Meet 02 | 01/09/2026 | Trực tuyến qua Discord | Cả 4 thành viên (Trường, Đức, Việt, Phương) | Đọc hiểu, đánh giá khắt khe và sàng lọc các bài báo khoa học đã thu thập; kiên quyết loại bỏ bài báo ngoài phạm vi (như RAP-ID can thiệp KV-cache nội tại LLM) và bài báo trùng lặp. | Cả nhóm cùng tìm hiểu cơ chế hoạt động của 2 hướng mô hình (Baseline TF-IDF và Transformer DeBERTa-v3) trong workspace cá nhân. Đầu ra: Meeting 2_01_09_26.md. | Hoàn thành (100%) Final-Report/Meeting/Meeting 2_01_09_26.md
Meet 03 | 08/09/2026 | Trực tuyến qua Discord | Cả 4 thành viên (Trường, Đức, Việt, Phương) | Đánh giá kết quả nghiên cứu và thống nhất slide báo cáo tiến độ gặp GVHD ngày 10/09/2026. | Trường và Đức hoàn thiện bộ slide 22 trang; Việt và Phương rà soát, không có ý kiến bổ sung. Đầu ra: Meeting 3_08_09_26.md; slide đã gỡ ngày 08/10/2026. | Hoàn thành (100%) Final-Report/Meeting/Meeting 3_08_09_26.md
Meet 04 | 10/09/2026 | Trực tiếp tại Campus ĐH FPT | 4 SV (Trường, Đức, Việt, Phương) & GVHD | Báo cáo trực tiếp tại trường: Thuyết trình bộ slide tiến độ PI-GUARD-Present-109.pptx; tiếp thu 4 yêu cầu học thuật & kỹ thuật trọng tâm từ GVHD (phân biệt rạch ròi Prompt Injection vs Jailbreak, phương thức tấn công 2 kênh Ingress, kiểm chứng thực nghiệm mã nguồn y văn và công thức tinh chỉnh đồ án). | Trường điều phối; cả 4 thành viên trực tiếp chạy độc lập toàn bộ pipeline thực nghiệm trên máy cá nhân để nắm chắc số liệu. Đầu ra: Meeting 4_10_09_26.md. | Hoàn thành (100%) Final-Report/Meeting/Meeting 4_10_09_26.md
Meet 05 | 19/09/2026 | Trực tuyến (Google Meet với GVHD) | 4 SV (Trường, Đức, Việt, Phương) & GVHD | Báo cáo kỹ thuật trực tuyến: Thẳng thắn giải trình tình trạng chưa hoàn thành task chọn mô hình Tầng 1 và cơ chế kết hợp; tiếp thu chỉ đạo về bóc tách chuỗi/block, giải quyết quá tải 200k ký tự, chống prompt giấu ở cuối, và làm rõ Tier 1/Tier 2 làm gì, dùng toolset gì. | Cả nhóm cùng tìm hiểu cơ chế băm khối Sliding Window và thuật toán Head & Tail Scan. Đầu ra: Meeting 5_19_09_26.md. | Hoàn thành (100%) Final-Report/Meeting/Meeting 5_19_09_26.md
Meet 06 | 26/09/2026 | Trực tiếp tại Campus ĐH FPT | 4 SV (Trường, Đức, Việt, Phương) & GVHD | Báo cáo kỹ thuật trực tiếp tại trường: Giải quyết triệt để 4 gợi mở từ Meeting 5. Trường & Đức làm slide; Đức thuyết trình P1-P2 (Lý thuyết, SOTA, Trilemma); Việt báo cáo P3 (Thực nghiệm D1–D6); Trường & Phương báo cáo P4 (Đề xuất kiến trúc Two-Tier Cascade). GVHD đánh giá cao tiến bộ vượt bậc. | Tóm gọn toàn bộ báo cáo ngày 26/09 để chuẩn bị hồ sơ bảo vệ Review 1 vào Thứ 4 tuần sau (30/09/2026). Đầu ra: Meeting 6_26_09_26.md & SLIDE_DECK_MEETING_6.md. | Hoàn thành (100%) Final-Report/Meeting/Meeting 6_26_09_26.md