## 1. Báo Cáo Tiến Độ
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (CAPSTONE PROCESS REPORT)
Code: IAP491_FA26_PI_GUARD ¦ Supervisor: MSc. Supervisor / FPT University IA Department
Topic: A Machine-Learning Guardrail for Detecting Prompt Injection and Jailbreak Attacks on LLM Applications (PI-Guard)
MSSV | Họ và tên | Phân công nhiệm vụ cốt lõi |  |  |  | Tiến độ thực hiện hàng tuần (Tuần 1 - Tuần 15)
|  | Nhiệm vụ 1 | Nhiệm vụ 2 | Nhiệm vụ 3 | Nhiệm vụ 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 11 | Tuần 12 | Tuần 13 | Tuần 14 | Tuần 15
SE182034 | Nguyễn Văn Trường (Leader) | Thiết kế kiến trúc hệ thống PI-Guard, thu thập và xây dựng Dataset đa nguồn (Hugging Face). | Nghiên cứu & triển khai thuật toán Group-Aware Splitting chống rò rỉ dữ liệu (Data Leakage). | Phụ trách Report No.1 (Introduction) & Report No.2 (Literature Review). | Điều phối tiến độ nhóm, chuẩn hóa hồ sơ Review 1 - 4 và nộp báo cáo tuần cho GVHD. | Khởi động đồ án: - Đăng ký đề tài PI-Guard với GVHD. - Phân công nhiệm vụ 4 thành viên. - Thiết lập cấu trúc repo Git. | Khảo sát & Bối cảnh: - Khảo sát OWASP LLM01:2025 & NIST AI 100-2e2025. - Thu thập 17 papers tham khảo >= 2022. - Soạn thảo Background & Problem Statement. | Hoàn thành Review 1: - Hoàn thiện Report No.1 (Introduction). - Phân tích Threat Taxonomy. - Chuẩn bị slide PPT Review 1 và bảo vệ trước GVHD. | Báo cáo No.2 (Literature Review): - Khảo sát SOTA Guardrails (ProtectAI, Llama Guard, NeMo). - Viết Report No.2 nộp GVHD. | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình
SE182087 | Nguyễn Quí Đức | Nghiên cứu lý thuyết Classical Machine Learning và biểu diễn đặc trưng ngôn ngữ. | Xây dựng pipeline trích xuất đặc trưng kết hợp (Word + Char n-grams TF-IDF). | Huấn luyện và đánh giá các mô hình Baseline (Logistic Regression, LinearSVC, XGBoost). | Phụ trách Report No.3 (Methodology - Baseline ML & Feature Engineering). | Thiết lập môi trường ML: - Cài đặt Python 3.11, Scikit-learn, PyTorch. - Tìm hiểu cơ chế Word/Char TF-IDF. | Threat Model & Robustness: - Xây dựng sơ đồ Threat Model & Attack Surface. - Phân tích cơ chế kháng nhiễu Leetspeak/Base64. | Hoàn thành Review 1: - Chuẩn bị slide Threat Model & Kiến trúc 3 lớp. - Bắt đầu xây dựng baseline TF-IDF script. | Baseline Training: - Huấn luyện mô hình Logistic Regression, LinearSVC trên tập train. - Đánh giá F1 ban đầu. | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình
SE181851 | Phạm Minh Hoàng Việt | Nghiên cứu cơ chế Disentangled Attention của mô hình microsoft/deberta-v3-base. | Thực hiện Supervised Fine-Tuning Transformer và tối ưu hàm mất mát BCEWithLogitsLoss. | Lượng hóa động ONNX INT8 Runtime để tối ưu độ trễ P95 < 30ms trên CPU. | Phụ trách Report No.4 (Experimental and Results - Training & Adversarial Tests). | Khảo sát Transformer: - Tìm hiểu DeBERTa-v3 architecture. - Khảo sát mô hình tham chiếu ProtectAI DeBERTa. | Ma trận chọn mô hình: - Xây dựng Model Selection Matrix. - Thiết lập benchmark 5 Target LLM qua Cloud API (GPT-4o, Gemini, LLaMA-3.1). | Hoàn thành Review 1: - Xây dựng ma trận 4 Demo kịch bản (2x2). - Thử nghiệm đo độ trễ Latency trên CPU. | Fine-tuning Transformer: - Chuẩn bị pipeline huấn luyện DeBERTa-v3 trên GPU Colab/Kaggle. - Chạy baseline test. | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình
SE180235 | Đỗ Đoàn Duy Phương | Phát triển Asynchronous API Middleware bằng FastAPI tích hợp chốt chặn Guardrail. | Xây dựng giao diện Dashboard tương tác trực quan bằng Streamlit phục vụ kiểm thử. | Định dạng và biên tập toàn văn Luận văn tốt nghiệp theo chuẩn FPT IAP491. | Phụ trách Report No.5 (Discussion) & Report No.6 (Conclusion & Slide Deck). | Khảo sát hạ tầng API: - Thiết lập khung dự án FastAPI & Streamlit. - Thiết kế kiến trúc proxy chuyển tiếp LLM. | Research Questions & Scope: - Soạn thảo 3 Câu hỏi nghiên cứu cốt lõi chuẩn IEEE. - Phân định rõ ràng ranh giới In-scope / Out-of-scope. | Hoàn thành Review 1: - Thiết kế bộ slide 9 trang Review1_Presentation_Slides_Outline.md. - Dựng demo UI mô phỏng 4 kịch bản. | Phát triển API Middleware: - Hoàn thiện endpoint POST /v1/chat/guardrail. - Tích hợp mô hình baseline vào API. | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình | [ ] Kế hoạch theo lộ trình

## 2. Checklist Tiến Độ
DANH MỤC CÔNG VIỆC CHI TIẾT & CHECKLIST TIẾN ĐỘ (PI-GUARD CAPSTONE)
Hướng dẫn: Chọn trạng thái tại cột D từ danh sách thả xuống (Dropdown List)
Mã Task | Tuần / Cột mốc | Nội dung công việc | Trạng thái | Thành viên phụ trách | Sản phẩm đầu ra | Ghi chú / Deadline
T01 | Tuần 1 (23/08 - 29/08) | Họp với Giáo viên hướng dẫn (GVHD) và xác định mục tiêu ban đầu (Meeting 1) | Hoàn thành | Trường (Leader) | Biên bản Meeting 1_29_08_26.md | 29/08/2026
T02 | Tuần 1 (23/08 - 29/08) | Khảo sát tài liệu nghiên cứu và thu thập 17 papers chuẩn IEEE >= 2022 | Đang thực hiện | Trường | References/ & REFERENCES_LOG.md | 30/08/2026
T03 | Tuần 2 (30/08 - 05/09) | Soạn thảo Chapter 1: Background & Problem Statement (Lỗ hổng Von Neumann NLP) | Đang thực hiện | Trường | workspaces/truong_data_eng/docs/ | 31/08/2026
T04 | Tuần 2 (30/08 - 05/09) | Phân loại Threat Taxonomy (Direct/Indirect Injection vs Jailbreak theo OWASP) | Đang thực hiện | Trường & Đức | workspaces/truong_data_eng/docs/ | 31/08/2026
T05 | Tuần 2 (30/08 - 05/09) | Xây dựng Threat Model (NIST AI 100-2e2025) & Attack Surface (/v1/chat) | Đang thực hiện | Đức | workspaces/duc_baseline_ml/ | 01/09/2026
T06 | Tuần 2 (30/08 - 05/09) | Thiết kế Kiến trúc bảo vệ 3 lớp & Cơ chế phòng thủ độ bền Robustness | Đang thực hiện | Đức | workspaces/duc_baseline_ml/ | 02/09/2026
T07 | Tuần 2 (30/08 - 05/09) | Soạn thảo 3 Câu hỏi nghiên cứu IEEE (RQ1-RQ3), 3 Gaps & 4 Đóng góp mới | Đang thực hiện | Phương | workspaces/phuong_api_dashboard/ | 01/09/2026
T08 | Tuần 2 (30/08 - 05/09) | Khảo sát SOTA Guardrails, Model Selection Matrix & Benchmark 5 Target LLMs | Đang thực hiện | Việt | workspaces/viet_transformer_robustness/ | 02/09/2026
T09 | Tuần 2 (30/08 - 05/09) | Thiết kế & kiểm thử Ma trận 4 Kịch bản Demo (2x2: Vulnerable vs Protected) | Đang thực hiện | Việt & Phương | workspaces/viet_transformer_robustness/ | 03/09/2026
T10 | Tuần 2 (30/08 - 05/09) | Hoàn thiện toàn văn Report No.1: Introduction (Chapter 1 — 10% Process Mark) | Đang thực hiện | Trường (Leader) | workspaces/truong_data_eng/docs/ | 04/09/2026
T11 | Tuần 2 (30/08 - 05/09) | Hoàn thiện toàn văn Report No.2: Literature Review (Chapter 2 — 25% Process Mark) | Đang thực hiện | Trường & Phương | workspaces/truong_data_eng/docs/ | 04/09/2026
T12 | Tuần 2 (30/08 - 05/09) | Thiết kế dàn ý slide 9 trang Review 1 Presentation Slides (Bao gồm 2 Chương) | Đang thực hiện | Phương | workspaces/truong_data_eng/docs/ | 04/09/2026
T13 | Tuần 2 (30/08 - 05/09) | Thiết kế slide PowerPoint (.pptx) & Tập dượt thuyết trình 15 phút (2 Chương) | Chưa bắt đầu | Cả 4 thành viên | Slide PPTX Review 1 | 05/09/2026
T14 | Tuần 2 (30/08 - 05/09) | Họp tổng kết tuần, cập nhật Process Report Excel & Nộp Report 1 & 2 cho GVHD | Chưa bắt đầu | Trường (Leader) | PI_GUARD_PROCESS_REPORT.xlsx | 06/09/2026
T15 | Tuần 3 - 4 (06/09 - 19/09) | CỘT MỐC 1 — BẢO VỆ REVIEW 1 TRƯỚC GVHD (CHAPTERS 1 & 2) | Chưa bắt đầu | Cả 4 thành viên | Biên bản nghiệm thu Review 1 | Tuần 3-4
T16 | Tuần 5 - 6 (20/09 - 03/10) | Thu thập Dataset, Group-Aware Split & Huấn luyện Baseline ML | Chưa bắt đầu | Trường & Đức | data/processed/ & models/baseline/ | Tuần 6
T17 | Tuần 7 (04/10 - 10/10) | CỘT MỐC 2 — Nộp Report No.3 & BẢO VỆ REVIEW 2 TRƯỚC GVHD (CHAPTER 3) | Chưa bắt đầu | Đức & Trường | Report No.3 & Demo Baseline | Tuần 7
T18 | Tuần 8 - 9 (11/10 - 24/10) | Fine-tuning DeBERTa-v3, Lượng hóa ONNX INT8 & Nộp Report No.4 | Chưa bắt đầu | Việt & Đức | Report No.4 & models/onnx/ | Tuần 9
T19 | Tuần 10 - 12 (25/10 - 14/11) | CỘT MỐC 3 — BÁO CÁO HỘI ĐỒNG 1 (HỘI ĐỒNG GIỮA KỲ — PROTOTYPE DEMO) | Chưa bắt đầu | Phương & Việt | Hệ thống Prototype hoàn chỉnh | Tuần 12
T20 | Tuần 13 - 15 (15/11 - 05/12) | CỘT MỐC 4 — BÁO CÁO HỘI ĐỒNG FINAL (BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TOÀN DIỆN 6 CHƯƠNG) | Chưa bắt đầu | Cả 4 thành viên | Final Thesis & Slide Defense | Tuần 15