## 1. Hồ Sơ Cá Nhân
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁ NHÂN — NGUYỄN VĂN TRƯỜNG (LEADER)
Khóa luận Tốt nghiệp: PI-Guard ¦ Ngành An toàn Thông tin (IA) — Đại học FPT
I. THÔNG TIN SINH VIÊN & TRÁCH NHIỆM CHÍNH
Họ và Tên: | Nguyễn Văn Trường | Mã Sinh Viên: | SE182034 | Vai Trò: | Trưởng Nhóm (Leader)
Chuyên Ngành: | An Toàn Thông Tin (Information Assurance - IA) | Khóa / Kỳ: | K18 / Fall 2026 | Mã Đồ Án: | IAP491
Tên Đề Tài: | A Machine-Learning Guardrail for Detecting Prompt Injection and Jailbreak Attacks on LLM Applications (PI-Guard)
Giảng Viên Hướng Dẫn: | ThS. Giảng Viên Hướng Dẫn (Khoa An toàn Thông tin - Đại học FPT) | Email: | truongnvse182034@fpt.edu.vn | Không Gian: | workspaces/truong_data_eng/
II. TRỌNG TÂM NGHIÊN CỨU & KỸ THUẬT CÁ NHÂN
1. Điều phối & Quản trị Dự án: | Giám sát tiến độ toàn nhóm, quản lý GitHub PR, đồng bộ các milestone và nộp báo cáo GVHD.
2. Kỹ thuật Dữ liệu (Data Engineering): | Thu thập 5 tập dữ liệu Hugging Face, làm sạch, khử trùng lặp và xây dựng thuật toán Group-Aware Splitting chống rò rỉ dữ liệu.
3. Soạn thảo Luận văn Review 1: | Chủ trì Chapter 1 (Introduction & Threat Model) và Chapter 2 (Literature Review & SOTA Survey).
4. Kiểm thử & Đánh giá Đối chuẩn: | Kiểm tra chéo các mô hình Baseline ML, DeBERTa-v3 Transformer và đo lường độ rò rỉ Inter-cluster Similarity.
III. TIẾN ĐỘ 4 CỘT MỐC ĐÁNH GIÁ CỦA TRƯỞNG NHÓM
Cột Mốc Đánh Giá | Thời Gian | Nhiệm Vụ Cá Nhân Của Trường | Sản Phẩm Đầu Ra | Tỷ Trọng | Trạng Thái | Ghi Chú
CỘT MỐC 1: REVIEW 1 (GVHD) | Tuần 1 - 4 (23/08 - 19/09) | Chủ trì Chapter 1, Chapter 2, Threat Model & Dàn ý Slide | chapters/01 & 02, Hồ sơ Review 1 | 35% Quá trình | Đang thực hiện | Hoàn thành biên bản họp 1, đang hoàn thiện 2 chương
CỘT MỐC 2: REVIEW 2 (GVHD) | Tuần 5 - 7 (20/09 - 10/10) | Cào 5 datasets HF, code Group-Aware Split, hỗ trợ Baseline | data/splits/ & src/datasets/splitter.py | 25% Quá trình | Chưa bắt đầu | Chuẩn bị dataset cho mô hình TF-IDF
CỘT MỐC 3: HỘI ĐỒNG 1 (MIDTERM) | Tuần 8 - 12 (11/10 - 14/11) | Kiểm định rò rỉ dữ liệu, test tích hợp API Middleware & Demo | Prototype hoàn chỉnh & Chapter 4 | Báo cáo Hội đồng | Chưa bắt đầu | Bảo vệ Demo trước Hội đồng giữa kỳ
CỘT MỐC 4: HỘI ĐỒNG FINAL | Tuần 13 - 15 (15/11 - 05/12) | Tổng hợp toàn văn 6 chương FINAL_THESIS & Slide bảo vệ | FINAL_THESIS.md & Slide Final | Bảo Vệ Tốt Nghiệp | Chưa bắt đầu | Bảo vệ chính thức trước Hội đồng Chấm thi

## 2. Kế Hoạch & Nhật Ký
BẢNG PHÂN RÃ CÔNG VIỆC & NHẬT KÝ CHI TIẾT — NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
Mã Task | Tuần / Giai Đoạn | Nội Dung Công Việc Chi Tiết Của Trường | Trạng Thái | Sản Phẩm Đầu Ra (Artifacts) | Hạn Chót | Đánh Giá Cá Nhân
T01-NVT | Tuần 1 (23/08 - 29/08) | Họp khởi động với GVHD, thống nhất mục tiêu đề tài PI-Guard | Hoàn thành | Meeting 1_29_08_26.md | 29/08/2026 | Đã chốt mục tiêu và phạm vi với Thầy
T02-NVT | Tuần 1 (23/08 - 29/08) | Khảo sát và thu thập 17 bài báo IEEE/ACM >= 2022 về LLM Security | Hoàn thành | References/REFERENCES_LOG.md | 30/08/2026 | Đã lập ma trận liên kết 17 papers
T03-NVT | Tuần 2 (30/08 - 05/09) | Soạn thảo Chapter 1: Background, Problem Statement (Von Neumann NLP) | Đang thực hiện | workspaces/truong_data_eng/docs/chapters/01 | 31/08/2026 | Đang hoàn thiện phần bối cảnh
T04-NVT | Tuần 2 (30/08 - 05/09) | Phân loại mối đe dọa (Threat Taxonomy: Direct/Indirect vs Jailbreak) | Đang thực hiện | workspaces/truong_data_eng/docs/thesis/ | 01/09/2026 | Đã ánh xạ theo OWASP LLM01:2025
T05-NVT | Tuần 2 (30/08 - 05/09) | Soạn thảo Chapter 2: Literature Review, SOTA Matrix & Research Gaps | Đang thực hiện | workspaces/truong_data_eng/docs/chapters/02 | 03/09/2026 | Đã phân tích SOTA ProtectAI, NeMo
T06-NVT | Tuần 2 (30/08 - 05/09) | Biên soạn Hồ sơ Kỹ thuật Review 1 & Dàn ý Slide 9 trang thuyết trình | Đang thực hiện | workspaces/truong_data_eng/docs/thesis/ | 04/09/2026 | Chuẩn bị kịch bản thuyết trình 15 phút
T07-NVT | Tuần 2 (30/08 - 05/09) | Điều phối họp nhóm cuối tuần, tổng kết và đồng bộ bản chính thức Review 1 | Chưa bắt đầu | PI_GUARD_PROCESS_REPORT.xlsx | 06/09/2026 | Họp cả 4 thành viên thống nhất
T08-NVT | Tuần 3 - 4 (06/09 - 19/09) | Chủ trì phần thuyết trình và BẢO VỆ REVIEW 1 TRƯỚC GVHD | Chưa bắt đầu | Biên bản nghiệm thu Review 1 | 19/09/2026 | Bảo vệ thành công Chapter 1 & 2
T09-NVT | Tuần 5 - 6 (20/09 - 03/10) | Tải 5 bộ dataset từ Hugging Face & viết thuật toán Group-Aware Split | Chưa bắt đầu | src/datasets/splitter.py | 03/10/2026 | Đảm bảo Jaccard similarity < 0.15
T10-NVT | Tuần 5 - 6 (20/09 - 03/10) | Đánh giá phân phối nhãn, kiểm tra độ rò rỉ dữ liệu giữa Train/Val/Test | Chưa bắt đầu | notebooks/01_dataset_analysis | 03/10/2026 | Tránh rò rỉ mẫu tương tự
T11-NVT | Tuần 7 (04/10 - 10/10) | Hoàn thiện Chapter 3 (Methodology) & BẢO VỆ REVIEW 2 TRƯỚC GVHD | Chưa bắt đầu | Report No.3 & datasets | 10/10/2026 | Nghiệm thu phương pháp luận và dữ liệu
T12-NVT | Tuần 8 - 9 (11/10 - 24/10) | Hỗ trợ thử nghiệm nén Transformer INT8 & kiểm toán độ bền Robustness | Chưa bắt đầu | models/onnx/ & Chapter 4 | 24/10/2026 | Đo lường độ trễ trên CPU
T13-NVT | Tuần 10 - 12 (25/10 - 14/11) | Điều phối kiểm thử tích hợp FastAPI Middleware & BẢO VỆ HỘI ĐỒNG 1 | Chưa bắt đầu | Hệ thống Prototype Demo | 14/11/2026 | Bảo vệ Demo trước Hội đồng giữa kỳ
T14-NVT | Tuần 13 - 14 (15/11 - 28/11) | Biên dịch toàn văn Master Thesis 6 chương qua script và quét Turnitin | Chưa bắt đầu | docs/thesis/FINAL_THESIS.md | 28/11/2026 | Đảm bảo độ trùng lặp Turnitin < 20%
T15-NVT | Tuần 15 (29/11 - 05/12) | Chủ trì BẢO VỆ TỐT NGHIỆP CHÍNH THỨC TRƯỚC HỘI ĐỒNG FPT | Chưa bắt đầu | Slide Bảo vệ & Đồ án hoàn chỉnh | 05/12/2026 | Tốt nghiệp đạt điểm xuất sắc