## 1. Báo Cáo Tiến Độ
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (CAPSTONE PROCESS REPORT)
Code: IAP491_FA26_PI_GUARD ¦ Học kỳ Fall 2026 (07/09/2026 – 20/12/2026) ¦ Khoa An toàn Thông tin - Đại học FPT
Topic: A Machine-Learning Guardrail for Detecting Prompt Injection and Jailbreak Attacks on LLM Applications (PI-Guard)
MSSV | Họ và tên | Phân công nhiệm vụ cốt lõi |  |  |  | Tiến độ thực hiện hàng tuần (Tuần 1: 07/09/2026 – Tuần 15: 20/12/2026)
|  | Nhiệm vụ 1 | Nhiệm vụ 2 | Nhiệm vụ 3 | Nhiệm vụ 4 | Tuần 1 (07/09 - 13/09) | Tuần 2 (14/09 - 20/09) | Tuần 3 (21/09 - 27/09) | Tuần 4 (28/09 - 04/10) | Tuần 5 (05/10 - 11/10) | Tuần 6 (12/10 - 18/10) | Tuần 7 (19/10 - 25/10) | Tuần 8 (26/10 - 01/11) | Tuần 9 (02/11 - 08/11) | Tuần 10 (09/11 - 15/11) | Tuần 11 (16/11 - 22/11) | Tuần 12 (23/11 - 29/11) | Tuần 13 (30/11 - 06/12) | Tuần 14 (07/12 - 13/12) | Tuần 15 (14/12 - 20/12)
SE182034 | Nguyễn Văn Trường (Leader) | Thiết kế kiến trúc hệ thống PI-Guard, thu thập và xây dựng Dataset đa nguồn (Hugging Face). | Nghiên cứu & triển khai thuật toán Group-Aware Splitting chống rò rỉ dữ liệu (Data Leakage). | Phụ trách Report No.1 (Introduction) & Report No.2 (Literature Review). | Điều phối tiến độ nhóm, chuẩn hóa hồ sơ Review 1 - 4 và nộp báo cáo tuần cho GVHD. | Khởi động, Papers & Thiết kế Slide: - Tham gia Meeting 1 (29/08), Meeting 2 (01/09) & Meeting 3 (08/09). - Cùng Đức trực tiếp thiết kế đồ họa, biên soạn nội dung và hoàn thiện bộ Slide 22 trang (PI-GUARD-Present-109.pptx) báo cáo tiến độ gặp GVHD ngày 10/09. - Đọc & sàng lọc 10 papers, cập nhật cơ sở lý thuyết Chapter 1&2. | Bối cảnh & Phân loại: - Soạn thảo Chapter 1 (Introduction). - Phân loại Threat Taxonomy (OWASP). - Lỗ hổng Von Neumann NLP. | Literature Review: - Soạn thảo Chapter 2 (Literature Review). - Khảo sát SOTA Guardrails. - Dàn ý slide 9 trang Review 1. | BẢO VỆ REVIEW 1 (GVHD): - Hoàn thiện Report No.1 & No.2. - Thiết kế Slide PPTX & tập diễn tập. - Bảo vệ thành công Review 1. | Data Engineering: - Tải 5 datasets từ Hugging Face. - Cài đặt Group-Aware Split. - Làm sạch & khử trùng lặp dữ liệu. | Hỗ trợ Baseline ML: - Phân tích phân phối nhãn dữ liệu. - Đo lường độ rò rỉ Inter-cluster. - Hỗ trợ xây dựng baseline TF-IDF. | Soạn thảo & Cập nhật Docs: - Soạn thảo Chapter 3 (Methodology). - Tổng hợp cấu trúc Report No.3. - Chuẩn bị tài liệu & slide Review 2. | BẢO VỆ REVIEW 2 (GVHD): - Báo cáo Chapter 3 (Methodology & ML). - Tiếp thu góp ý & cập nhật hoàn thiện docs. - Nghiệm thu Report No.3 (20% điểm). | Transformer Training: - Hỗ trợ fine-tuning DeBERTa-v3. - Phân tích Attention Weight. - Đánh giá độ bền Adversarial. | Hoàn thiện Report No.4: - Đo lường chỉ số F1, FPR trên CPU. - Kiểm toán kết quả nén ONNX INT8. - Nộp Report No.4 cho GVHD. | Tích hợp API Middleware: - Điều phối tích hợp FastAPI proxy. - Đo latency end-to-end P95 < 30ms. - Dựng dashboard Streamlit. | Chuẩn bị Hội Đồng 1: - Hoàn thiện tài liệu kỹ thuật demo. - Tổng duyệt Prototype & Slide Hội đồng. - Kiểm tra độ ổn định hệ thống. | BÁO CÁO HỘI ĐỒNG 1 (MIDTERM): - Bảo vệ Prototype Demo trước Hội đồng. - Báo cáo kết quả thực nghiệm Chapter 4. - Tiếp thu ý kiến phản biện Hội đồng. | Discussion, Conclusion & Thesis: - Soạn thảo Report No.5 & No.6. - Tổng hợp Master Thesis 6 chương. - Quét Turnitin (< 20%), duyệt Slide. | BÁO CÁO HỘI ĐỒNG FINAL (TỐT NGHIỆP): - Tổng duyệt Slide PPTX bảo vệ. - BẢO VỆ CHÍNH THỨC TRƯỚC HỘI ĐỒNG. - Hoàn tất hồ sơ tốt nghiệp FPT.
SE182087 | Nguyễn Quí Đức | Nghiên cứu lý thuyết Classical Machine Learning và biểu diễn đặc trưng ngôn ngữ. | Xây dựng pipeline trích xuất đặc trưng kết hợp (Word + Char n-grams TF-IDF). | Huấn luyện và đánh giá các mô hình Baseline (Logistic Regression, LinearSVC, XGBoost). | Phụ trách Report No.3 (Methodology - Baseline ML & Feature Engineering). | Khảo sát ML & Thiết kế Slide: - Tham gia Meeting 1 (29/08), Meeting 2 (01/09) & Meeting 3 (08/09). - Cùng Trường trực tiếp thiết kế đồ họa, biên soạn nội dung và hoàn thiện bộ Slide 22 trang (PI-GUARD-Present-109.pptx) báo cáo tiến độ gặp GVHD ngày 10/09. - Phân tích TOSEM 2025 và nghiên cứu cơ chế TF-IDF Character N-Grams. | Threat Model & Attack Surface: - Xây dựng sơ đồ NIST AI 100-2e2025. - Khóa chặt Attack Surface /v1/chat. - Thiết kế kiến trúc bảo vệ 3 lớp. | Chuẩn bị Review 1: - Chuẩn bị slide Threat Model & 3L. - Xây dựng script baseline TF-IDF mẫu. - Thử nghiệm feature extraction. | BẢO VỆ REVIEW 1 (GVHD): - Trình bày Threat Model & Kiến trúc 3L. - Phản biện phương pháp luận baseline. - Hoàn thành mốc Review 1. | Trích xuất đặc trưng: - Xây dựng Word+Char TF-IDF pipeline. - Tối ưu hóa sublinear_tf, max_features. - Xử lý bộ tiền lọc Base64/Leet. | Huấn luyện Baseline ML: - Huấn luyện LR, LinearSVC, XGBoost. - Đánh giá F1, FPR, độ trễ CPU. - So sánh hiệu năng các mô hình. | Methodology & Baseline ML: - Soạn thảo chi tiết Chapter 3. - Tổng hợp số liệu F1/FPR Baseline. - Cập nhật tài liệu kỹ thuật TF-IDF. | BẢO VỆ REVIEW 2 (GVHD): - Thuyết trình phương pháp luận Chapter 3. - Demo kết quả Baseline ML (LR, SVC, XGB). - Cập nhật docs theo góp ý của Thầy. | Phân tích Robustness: - Đánh giá khả năng chống nhiễu ký tự. - Kiểm thử bộ lọc Base64 decoder. - Hỗ trợ đánh giá DeBERTa-v3. | Báo cáo No.4: - Tổng hợp số liệu đối chuẩn Baseline. - Vẽ biểu đồ ROC-AUC, Confusion Matrix. - Đóng góp phần Methodology Report 4. | Tích hợp Model vào API: - Đóng gói mô hình joblib sang API. - Viết routing xử lý phân loại nhanh. - Kiểm thử latency tầng baseline. | Chuẩn bị Hội Đồng 1: - Đóng gói tài liệu trích xuất đặc trưng. - Kiểm thử chéo mô hình Baseline vs ONNX. - Tham gia tổng duyệt demo. | BÁO CÁO HỘI ĐỒNG 1 (MIDTERM): - Trình bày kiến trúc ML & kết quả. - Phản biện thuật toán trích xuất đặc trưng. - Tiếp thu ý kiến Hội đồng. | Soạn thảo Luận văn: - Soạn thảo chuyên sâu Chapter 3 & 4. - So sánh ưu nhược TF-IDF vs Transformer. - Viết phần thảo luận giới hạn mô hình. | BÁO CÁO HỘI ĐỒNG FINAL (TỐT NGHIỆP): - Phụ trách báo cáo phần Methodology. - Trả lời chất vấn của Hội đồng. - Bảo vệ tốt nghiệp xuất sắc.
SE181851 | Phạm Minh Hoàng Việt | Nghiên cứu cơ chế Disentangled Attention của mô hình microsoft/deberta-v3-base. | Thực hiện Supervised Fine-Tuning Transformer và tối ưu hàm mất mát BCEWithLogitsLoss. | Lượng hóa động ONNX INT8 Runtime để tối ưu độ trễ P95 < 30ms trên CPU. | Phụ trách Report No.4 (Experimental and Results - Training & Adversarial Tests). | Khảo sát Mô hình & Rà soát Slide: - Tham gia Meeting 1 (29/08), Meeting 2 (01/09) & Meeting 3 (08/09). - Rà soát toàn bộ bộ slide do Trường & Đức chuẩn bị, thống nhất 100% và không có ý kiến bổ sung. - Khảo sát RAP-ID, BIPIA và cơ chế Disentangled Attention DeBERTa-v3. | Khảo sát Y văn Guardrail: - Đối sánh các trường phái Guardrail. - Khảo sát các dòng Target LLMs. - Soạn thảo luận giải chọn mô hình. | Kịch bản Minh họa Đề bài: - Thiết kế ma trận 4 Kịch bản Demo 2x2. - Xây dựng luồng tấn công vs đề xuất bảo vệ. - Chuẩn bị slide thuyết trình Review 1. | BẢO VỆ REVIEW 1 (GVHD): - Trình bày Luận giải mô hình & Demo đề bài. - Báo cáo cơ sở khoa học DeBERTa-v3. - Hoàn thành mốc Review 1. | Chuẩn bị Fine-Tuning: - Chuẩn bị dataloader cho Transformer. - Thiết lập pipeline tokenize độ dài 512. - Cấu hình hyperparameters AdamW/Cosine. | Khảo sát Baseline & Transformer: - Hỗ trợ đánh giá Baseline ML. - Khảo sát Disentangled Attention. - Chuẩn bị cấu trúc Chapter 3. | Hỗ trợ Thực nghiệm & Docs: - Soạn thảo cấu trúc Chapter 3. - Chuẩn bị ma trận đánh giá đối chuẩn. - Kiểm tra tính nhất quán dữ liệu. | BẢO VỆ REVIEW 2 & Khởi động SFT: - Báo cáo định hướng DeBERTa-v3. - Cập nhật docs Chapter 3 sau Review 2. - Thiết lập pipeline fine-tuning GPU. | Fine-Tuning DeBERTa-v3: - Huấn luyện DeBERTa-v3 trên GPU. - Tối ưu BCEWithLogitsLoss chống lệch nhãn. - Theo dõi validation loss & F1-score. | Lượng hóa ONNX INT8: - Xuất mô hình sang ONNX Runtime. - Áp dụng dynamic INT8 quantization. - Đạt độ trễ P95 < 30ms trên CPU. Nộp R4. | Tích hợp Engine ONNX: - Viết wrapper suy luận ONNX cho API. - Tối ưu hóa đa luồng CPU (OMP_NUM_THREADS). - Đo đạc thông lượng xử lý RPS. | Chuẩn bị Hội Đồng 1: - Kiểm thử hiệu năng ONNX trên máy trạm. - Chuẩn bị slide thực nghiệm Chapter 4. - Tổng duyệt phần trình bày AI Model. | BÁO CÁO HỘI ĐỒNG 1 (MIDTERM): - Trình diễn trực tiếp mô hình ONNX INT8. - Chứng minh độ trễ P95 < 30ms trên CPU. - Bảo vệ thành công Prototype. | Biên soạn Kết quả Thực nghiệm: - Viết chi tiết toàn văn Chapter 4. - Bảng đối chuẩn F1, FPR, Latency. - Phân tích trade-off độ chính xác - tốc độ. | BÁO CÁO HỘI ĐỒNG FINAL (TỐT NGHIỆP): - Trình bày kiến trúc DeBERTa & ONNX INT8. - Trả lời chất vấn chuyên sâu về AI Security. - Hoàn thành xuất sắc đồ án.
SE180235 | Đỗ Đoàn Duy Phương | Phát triển Asynchronous API Middleware bằng FastAPI tích hợp chốt chặn Guardrail. | Xây dựng giao diện Dashboard tương tác trực quan bằng Streamlit phục vụ kiểm thử. | Định dạng và biên tập toàn văn Luận văn tốt nghiệp theo chuẩn FPT IAP491. | Phụ trách Report No.5 (Discussion) & Report No.6 (Conclusion & Slide Deck). | Khảo sát Y văn & Rà soát Slide: - Tham gia Meeting 1 (29/08), Meeting 2 (01/09) & Meeting 3 (08/09). - Rà soát toàn bộ bộ slide do Trường & Đức chuẩn bị, thống nhất 100% và không có ý kiến bổ sung. - Khảo sát Do-Not-Answer và xây dựng cấu trúc 3 câu hỏi nghiên cứu IEEE (RQ1-RQ3). | Research Questions & Gaps: - Soạn thảo 3 Câu hỏi IEEE (RQ1-RQ3). - Xác định 3 Gaps & 4 Đóng góp mới. - Định vị ranh giới In-scope/Out-of-scope. | Slide Outline Review 1: - Thiết kế bộ slide 9 trang Review 1. - Dựng demo UI mô phỏng 4 kịch bản. - Soạn kịch bản thuyết trình 15 phút. | BẢO VỆ REVIEW 1 (GVHD): - Trình bày RQ1-RQ3 & Đóng góp mới. - Điều phối trình chiếu slide Review 1. - Hoàn thành mốc Review 1. | Xây dựng API Core: - Viết endpoint POST /v1/chat/completions. - Xây dựng tầng tiền xử lý regex & decoding. - Tích hợp cấu trúc phản hồi chuẩn RFC. | Tích hợp Baseline vào API: - Kết nối mô hình TF-IDF vào middleware. - Ghi log request/response vào JSONL. - Xử lý bất đồng bộ async/await. | Kiến trúc Middleware & Docs: - Soạn thảo kiến trúc API Chapter 3. - Thiết kế bộ slide báo cáo Review 2. - Hoàn thiện bản thảo Report No.3. | BẢO VỆ REVIEW 2 (GVHD): - Trình diễn kết nối API với Baseline ML. - Cập nhật docs theo kết luận họp. - Bắt đầu dựng Streamlit Dashboard. | Phát triển Streamlit Dashboard: - Dựng UI nhập prompt kiểm thử trực tiếp. - Hiển thị nhãn, confidence score, latency. - Tạo trang so sánh 4 kịch bản demo. | Tích hợp ONNX Engine: - Kết nối mô hình ONNX INT8 vào API. - Thêm tính năng toggle chuyển đổi mô hình. - Tối ưu hóa xử lý lỗi HTTP 400/500. | Hoàn thiện Dashboard: - Thêm biểu đồ phân tích và giám sát log. - Dựng dashboard đo latency & throughput. - Đóng gói Docker Compose tiện lợi. | Chuẩn bị Hội Đồng 1: - Hoàn thiện UI Dashboard tương tác cao. - Viết kịch bản live demo 4 kịch bản. - Tổng duyệt kỹ thuật cùng nhóm. | BÁO CÁO HỘI ĐỒNG 1 (MIDTERM): - Trình chiếu trực tiếp Dashboard & API. - Demo tương tác trực quan 4 kịch bản. - Tiếp thu góp ý từ Hội đồng Giữa kỳ. | Soạn thảo Report No.5 & No.6: - Viết Chapter 5 (Discussion & Limitations). - Viết Chapter 6 (Conclusion & Future Work). - Định dạng chuẩn IEEE/FPT cho Luận văn. | BÁO CÁO HỘI ĐỒNG FINAL (TỐT NGHIỆP): - Trình bày Demo & Kiến trúc phần mềm. - Điều phối phần trình chiếu Hội đồng. - Đạt kết quả Tốt nghiệp xuất sắc.

## 2. Checklist Tiến Độ
DANH MỤC CÔNG VIỆC CHI TIẾT & CHECKLIST TIẾN ĐỘ (PI-GUARD CAPSTONE)
Học kỳ Fall 2026 (07/09/2026 – 20/12/2026) ¦ Hướng dẫn: Chọn trạng thái tại cột D từ danh sách thả xuống
Mã Task | Tuần / Cột mốc | Nội dung công việc | Trạng thái | Thành viên phụ trách | Sản phẩm đầu ra | Ghi chú / Deadline
T01 | Tuần 1 (07/09 - 13/09) | Họp định hướng & Sàng lọc Y văn (Meeting 1: 29/08, Meeting 2: 01/09, Meeting 3: 08/09) | Hoàn thành | Cả 4 thành viên | Biên bản Meeting 1, 2, 3.md | 08/09/2026
T02 | Tuần 1 (07/09 - 13/09) | Thiết kế, biên soạn nội dung và hoàn thiện bộ Slide 22 trang báo cáo tiến độ gặp GVHD ngày 10/09 (PI-GUARD-Present-109.pptx) | Hoàn thành | Trường & Đức | reports/PI-GUARD-Present-109.pptx | 09/09/2026
T03 | Tuần 1 (07/09 - 13/09) | Thu thập & thẩm định 17 papers chuẩn IEEE >= 2022 theo CAPSTONE REGISTER | Hoàn thành | Trường (Leader) | References/ & REFERENCES_LOG.md | 13/09/2026
T04 | Tuần 2 (14/09 - 20/09) | Soạn thảo Chapter 1: Background & Problem Statement (Lỗ hổng Von Neumann NLP) | Đang thực hiện | Trường | workspaces/truongnv/docs/ | 16/09/2026
T05 | Tuần 2 (14/09 - 20/09) | Phân loại Threat Taxonomy (Direct/Indirect Injection vs Jailbreak theo OWASP) | Đang thực hiện | Trường & Đức | workspaces/truongnv/docs/ | 17/09/2026
T06 | Tuần 2 (14/09 - 20/09) | Xây dựng Threat Model (NIST AI 100-2e2025) & Attack Surface (/v1/chat) | Đang thực hiện | Đức | workspaces/ducnq/ | 18/09/2026
T07 | Tuần 2 (14/09 - 20/09) | Thiết kế Kiến trúc bảo vệ 3 lớp & Cơ chế phòng thủ độ bền Robustness | Đang thực hiện | Đức | workspaces/ducnq/ | 19/09/2026
T08 | Tuần 2 (14/09 - 20/09) | Soạn thảo 3 Câu hỏi nghiên cứu IEEE (RQ1-RQ3), 3 Gaps & 4 Đóng góp mới | Đang thực hiện | Phương | workspaces/phuongddd/ | 20/09/2026
T09 | Tuần 3 (21/09 - 27/09) | Khảo sát SOTA Guardrails, Luận giải chọn mô hình & Khảo sát 5 Target LLMs | Đang thực hiện | Việt | workspaces/vietpmh/ | 23/09/2026
T10 | Tuần 3 (21/09 - 27/09) | Thiết kế Ma trận 4 Kịch bản Minh họa Đề bài (2x2: Vulnerable vs Proposed Protected) | Đang thực hiện | Việt & Phương | workspaces/vietpmh/ | 25/09/2026
T11 | Tuần 3 (21/09 - 27/09) | Hoàn thiện toàn văn Report No.1: Introduction (Chapter 1 — 10% Process Mark) | Đang thực hiện | Trường (Leader) | workspaces/truongnv/docs/ | 26/09/2026
T12 | Tuần 3 (21/09 - 27/09) | Hoàn thiện toàn văn Report No.2: Literature Review (Chapter 2 — 25% Process Mark) | Đang thực hiện | Trường & Phương | workspaces/truongnv/docs/ | 27/09/2026
T13 | Tuần 3 (21/09 - 27/09) | Thiết kế dàn ý slide 9 trang Review 1 Presentation Slides (Bao gồm 2 Chương) | Đang thực hiện | Phương | workspaces/truongnv/docs/ | 27/09/2026
T14 | Tuần 4 (28/09 - 04/10) | Thiết kế slide PowerPoint (.pptx) & Tập dượt thuyết trình 15 phút (2 Chương) | Chưa bắt đầu | Cả 4 thành viên | Slide PPTX Review 1 | 02/10/2026
T15 | Tuần 4 (28/09 - 04/10) | Họp tổng kết tuần, cập nhật Process Report Excel & Nộp Report 1 & 2 cho GVHD | Chưa bắt đầu | Trường (Leader) | PI_GUARD_PROCESS_REPORT.xlsx | 03/10/2026
T16 | Tuần 4 (28/09 - 04/10) | CỘT MỐC 1 — BẢO VỆ REVIEW 1 TRƯỚC GVHD (CHAPTERS 1 & 2) | Chưa bắt đầu | Cả 4 thành viên | Biên bản nghiệm thu Review 1 | 04/10/2026
T17 | Tuần 5 - 6 (05/10 - 18/10) | Thu thập Dataset đa nguồn, Group-Aware Split & Huấn luyện Baseline ML | Chưa bắt đầu | Trường & Đức | data/processed/ & models/baseline/ | 18/10/2026
T18 | Tuần 7 (19/10 - 25/10) | Soạn thảo, cập nhật docs Chapter 3 (Methodology - Report No.3) & Chuẩn bị Slide Review 2 | Chưa bắt đầu | Đức & Trường | docs/thesis/chapters/03_Methodology.md & Slide Review 2 | 25/10/2026
T19 | Tuần 8 (26/10 - 01/11) | CỘT MỐC 2 — BẢO VỆ REVIEW 2 TRƯỚC GVHD (CHAPTER 3), Nộp Report No.3 & Cập nhật Docs hoàn chỉnh | Chưa bắt đầu | Cả 4 thành viên | Biên bản nghiệm thu Review 2 & Chapter 3 final | 01/11/2026
T20 | Tuần 9 - 10 (02/11 - 15/11) | Fine-tuning DeBERTa-v3, Lượng hóa ONNX INT8, Đánh giá Adversarial & Nộp Report No.4 | Chưa bắt đầu | Việt & Đức | Report No.4 & models/onnx/ | 15/11/2026
T21 | Tuần 11 - 12 (16/11 - 29/11) | Xây dựng API Middleware, Streamlit Dashboard & Tích hợp Prototype Demo 3 lớp | Chưa bắt đầu | Phương & Việt | Hệ thống Prototype hoàn chỉnh | 29/11/2026
T22 | Tuần 13 (30/11 - 06/12) | CỘT MỐC 3 — BÁO CÁO HỘI ĐỒNG 1 (HỘI ĐỒNG GIỮA KỲ — PROTOTYPE DEMO & CHAPTER 4) | Chưa bắt đầu | Cả 4 thành viên | Biên bản nghiệm thu Hội đồng 1 | 06/12/2026
T23 | Tuần 14 (07/12 - 13/12) | Soạn Report No.5 & No.6, Tổng hợp Master Thesis 6 chương qua script & Quét Turnitin (< 20%) | Chưa bắt đầu | Cả 4 thành viên | FINAL_THESIS.md & Report 5, 6 | 13/12/2026
T24 | Tuần 15 (14/12 - 20/12) | CỘT MỐC 4 — BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TOÀN DIỆN 6 CHƯƠNG TRƯỚC HỘI ĐỒNG FINAL | Chưa bắt đầu | Cả 4 thành viên | Final Thesis & Slide Defense | 20/12/2026

## 3. Nhật Ký Họp
NHẬT KÝ CÁC CUỘC HỌP VỚI GVHD & HỌP NHÓM NỘI BỘ (PI-GUARD MEETING LOG)
Học kỳ Fall 2026 (07/09/2026 – 20/12/2026) ¦ Khoa An toàn Thông tin - Đại học FPT
Mã cuộc họp | Thời gian | Hình thức / Địa điểm | Thành phần tham dự | Chủ đề & Nội dung cốt lõi | Phân công nhiệm vụ cụ thể & Sản phẩm đầu ra | Trạng thái & Biên bản lưu trữ
Meet 01 | 29/08/2026 | Trực tuyến (Google Meet với GVHD) | 4 SV (Trường, Đức, Việt, Phương) & GVHD | Họp GVHD định hướng bài toán an ninh LLM | Cả nhóm cùng thu thập tài liệu theo CAPSTONE REGISTER; Trường điều phối hồ sơ. Đầu ra: Meeting 1_29_08_26.md | Hoàn thành (100%) Meeting/Meeting 1_29_08_26.md
Meet 02 | 01/09/2026 | Trực tuyến qua Discord | Cả 4 thành viên (Trường, Đức, Việt, Phương) | Đọc hiểu, đánh giá khắt khe và sàng lọc các bài báo khoa học đã thu thập; kiên quyết loại bỏ bài báo ngoài phạm vi (như RAP-ID can thiệp KV-cache nội tại LLM) và bài báo trùng lặp. | Cả nhóm cùng tìm hiểu cơ chế hoạt động của 2 hướng mô hình (Baseline TF-IDF và Transformer DeBERTa-v3) trong workspace cá nhân. Đầu ra: Meeting 2_01_09_26.md. | Hoàn thành (100%) Meeting/Meeting 2_01_09_26.md
Meet 03 | 08/09/2026 | Trực tuyến qua Discord | Cả 4 thành viên (Trường, Đức, Việt, Phương) | Đánh giá kết quả nghiên cứu và thống nhất slide báo cáo tiến độ gặp GVHD ngày 10/09/2026. | Trường và Đức trực tiếp tạo slide, biên soạn nội dung và hoàn thiện toàn bộ bộ Slide 22 trang (PI-GUARD-Present-109.pptx); Việt và Phương rà soát, thống nhất hoàn toàn và không có ý kiến bổ sung. Đầu ra: Meeting 3_08_09_26.md & reports/PI-GUARD-Present-109.pptx. | Hoàn thành (100%) Meeting/Meeting 3_08_09_26.md reports/PI-GUARD-Present-109.pptx